## Timeline
[5 empty] | January 2026 |  |  |  | February 2026 |  |  |  | March 2026 |  |  |  |  | April 2026
[5 empty] | Jan 05 Jan 11 | Jan 12 Jan 18 | Jan 19 Jan 25 | Jan 26 Feb 01 | Feb 02 Feb 08 | Feb 09 Feb 15 | Feb 16 Feb 22 | Feb 23 Mar 01 | Mar 02 Mar 08 | Mar 09 Mar 15 | Mar 16 Mar 22 | Mar 23 Mar 29 | Mar 30 Apr 05 | Apr 06 Apr 12 | Apr 13 Apr 19
Project | Task Name | Start Date | Finish Date | Critical Date | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15
Brand Campaign Q1
| Concepting | 2026-01-06 | 2026-01-17 |  | W1: Concepting
| Pre Pro / Prep | 2026-01-20 | 2026-01-31 |  | W3: Pre Pro / Prep
| Shoot | 2026-02-03 | 2026-02-07 |  | W5: Shoot
| Edit / Post | 2026-02-10 | 2026-03-07 |  | W6: Edit / Post
| Client Review | 2026-03-10 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | W10: Client Review
| Delivery | 2026-03-17 | 2026-03-21 | 2026-03-21 | W11: Delivery
Product Launch Video
| Concepting | 2026-02-03 | 2026-02-14 |  | W5: Concepting
| Pre Pro | 2026-02-17 | 2026-02-28 |  | W7: Pre Pro
| Shoot | 2026-03-03 | 2026-03-07 |  | W9: Shoot
| VFX / Color | 2026-03-10 | 2026-04-04 |  | W10: VFX / Color
| Approval | 2026-04-07 | 2026-04-11 |  | W14: Approval
| Air / Live | 2026-04-14 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | W15: Air / Live
Social Content Series
| Planning | 2026-01-13 | 2026-01-24 |  | W2: Planning
| Shoot Batch 1 | 2026-01-27 | 2026-01-31 |  | W4: Shoot Batch 1
| Edit Batch 1 | 2026-02-03 | 2026-02-14 |  | W5: Edit Batch 1
| Shoot Batch 2 | 2026-02-17 | 2026-02-21 |  | W7: Shoot Batch 2
| Edit Batch 2 | 2026-02-24 | 2026-03-07 |  | W8: Edit Batch 2
| Review | 2026-03-10 | 2026-03-14 |  | W10: Review
| Publish | 2026-03-17 | 2026-03-21 | 2026-03-21 | W11: Publish