## Timeline
[5 empty] | January 2026 |  |  |  | February 2026 |  |  |  | March 2026
[5 empty] | Jan 05 Jan 11 | Jan 12 Jan 18 | Jan 19 Jan 25 | Jan 26 Feb 01 | Feb 02 Feb 08 | Feb 09 Feb 15 | Feb 16 Feb 22 | Feb 23 Mar 01 | Mar 02 Mar 08 | Mar 09 Mar 15 | Mar 16 Mar 22 | Mar 23 Mar 29 | Mar 30 Apr 05
Project | Task Name | Start Date | Finish Date | Critical Date | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13
Alpha Launch
| Concepting 1 | 2026-01-06 | 2026-01-15 |  | W1: Concepting 1
| Pre Pro / Prep 2 | 2026-01-16 | 2026-01-22 |  | W2: Pre Pro / Prep 2
| Shoot 3 | 2026-01-25 | 2026-01-28 |  | W3: Shoot 3
| Edit / Post 4 | 2026-01-30 | 2026-02-10 |  | W4: Edit / Post 4
| VFX / Color 5 | 2026-02-11 | 2026-02-18 |  | W6: VFX / Color 5
| Client Review 6 | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | W7: Client Review 6
| Delivery 7 | 2026-02-26 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | W8: Delivery 7
Beta Retail Spot
| Concepting 1 | 2026-01-20 | 2026-01-28 |  | W3: Concepting 1
| Pre Pro / Prep 2 | 2026-01-30 | 2026-02-11 |  | W4: Pre Pro / Prep 2
| Shoot 3 | 2026-02-13 | 2026-02-18 |  | W6: Shoot 3
| Edit / Post 4 | 2026-02-21 | 2026-03-02 |  | W7: Edit / Post 4
| VFX / Color 5 | 2026-03-04 | 2026-03-16 |  | W9: VFX / Color 5
| Client Review 6 | 2026-03-19 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | W11: Client Review 6
| Delivery 7 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | W12: Delivery 7
Gamma Social Series
| Concepting 1 | 2026-02-03 | 2026-02-09 |  | W5: Concepting 1
| Pre Pro / Prep 2 | 2026-02-12 | 2026-02-22 |  | W6: Pre Pro / Prep 2
| Shoot 3 | 2026-02-23 | 2026-02-28 |  | W8: Shoot 3
| Edit / Post 4 | 2026-03-01 | 2026-03-16 |  | W8: Edit / Post 4
| VFX / Color 5 | 2026-03-17 | 2026-03-27 |  | W11: VFX / Color 5
| Client Review 6 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | W13: Client Review 6